## Planilha1
PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS					Publicada em 13/10/2022

PROJETOS	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	UNIDADE RESPONSÁVEL	RESULTADO	PERCENTUAL DE RESULTADO ENTREGUE	ORÇAMENTO PREVISTO	PERCENTUAL DE ORÇAMENTO EXECUTADO
Juízo 100% Digital	OE 04, OE05	DG	Implantar o Juízo 100% digital no Estado do Rio de Janeiro	100.00%	não há	não há
Reestruturação dos projetos socioeducativos	OE06	EJE	1. Painel de BI / 2. Eventos em 2022, 2023 e 2024 / 3. Relatório de avaliação do rsultado do eventos nos dados de alistamento e de exercicio do voto. / 4. Processo de trabalho definido para os projetos socioeducativos	20.00%	R$ 100,000.00	0%
Melhoria e Automatização do Processo de Elaboração da Folha de Pagamento	OE10	SGP	1. Correção de inconsistências cadastrais, relativas a servidores inativos e pensionistas, no Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH). / 2. Revisão dos normativos referentes ao registro da Frequência dos servidores (Ato e Instrução Normativa), com melhoria e automatização do respectivo processo de trabalho. / 3. Melhoria e automatização do processo de Substituição de Chefia. / 4. Migração de relatórios Discoverer para ferramenta de BI. / 5. Melhoria e automatização do processo de concessão de Adicional de Qualificação. / 6. Melhoria e Automatização do processo de Férias. / 7. Melhoria e automatização do processo de registro de Requisitados. / 8.Melhoria e automatização do processo de comunicação de óbitos de servidores inativos e pensionistas. / 9. Normatização do Assentamento Funcional Digital (AFD). / 10. Revisão da competência do processo de Concessão de Diárias. / 11. Normatização do canal “Fale com a SGP”. / 12. Gestão de riscos no pagamento do Serviço Extraordinário. / 13.Capacitação dos servidores da SGP e da equipe deste Projeto, em conteúdos que contextualizem a importância da inovação e da revisão dos processos de trabalho na área de gestão de pessoas.	21.90%	não há	não há
Implantação de Solução Voip no TRE-RJ	OE12	STI	1. Relatório dos testes sistêmicos realizados; / 2. DOD, Estudos Preliminares e Termo de Referência produzidos ; / 3. Processo de licitação; / 4. Contrato assinado; / 5. Linhas telefônicas migradas, aparelhos telefônicos ip instalados, pabx em nuvem e painel administrativo em funcionamento e gateways instalados.	97.45%	R$ 350,000.00	0%
Rede Privada Virtual – VPN	OE12	STI	Dotar todas as unidades da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro de 2 (dois) acessos de comunicação de dados com equipamento do tipo Firewall em cada unidade, permitindo que estes usuários possam trafegar dados com maior segurança.	97.50%	R$ 533,198.25	35%
Implementação da Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	OE 09	DG	1. Plano de ação adequado para implementação, em cumprimento à Recomendação CNJ nº 73/2020, considerando as medidas estabelecidas na Resolução CNJ nº 363/2021; / 2. Estrutura normativa de Segurança da Informação existente adaptada às novas exigências da privacidade de dados; / 3. Minutas de normas técnicas de backup, criptografia e gestão de acessos elaboradas; / 4.CIS® Controls™ implantado no Tribunal; / 5.Política para o exercício de direitos dos titulares publicada, com fluxo para atendimento aos direitos dos titulares (art. 18, 19 e 20 da LGPD), requisições e/ou reclamações apresentadas, desde o seu ingresso até o fornecimento da respectiva resposta; / 6.Formulário para o exercício de direitos adequado e divulgado na página eletrônica do Tribunal; / 7.Unidade formal para realizar o inventário de dados solicitada; / 8.Plano de trabalho elaboradopara formulação de escopo, definição de metodologia e de requisitos para realização do inventário de dados; / 9.Ferramenta informatizadapara a realização do inventário de dados pessoais implantada; / 10.Procedimento para realização do inventário de dados com definição de cronograma aprovado pela alta administração, envolvendo treinamento, preenchimento, tempo de análise e validação; / 11.Inventáriode dados entregue; / 12.Processos de atendimento aos titulares dos dados pessoais revisados, com possibilidade de automação, após a realização do inventário de dados; / 13.Gaps de conformidadeavaliados, com encaminhamento aos responsáveis pelas medidas de saneamento; / 14.Espaço alocadona página eletrônica do Tribunal com as informações sobre a aplicação da LGPD, em cumprimento à Recomendação CNJ nº 73/2020 e à Resolução CNJ nº 363/2021; / 15.Plano de comunicaçãoelaborado; / 16.Plano deconscientizaçãoelaborado; / 17.Página na intranet com informações para os usuários internos publicada; / 18.Plano de ação de capacitação e treinamentoelaborado; / 19.Contratos (tipos), procedimentos licitatórios, convênios, termos de cooperação, de compromisso, protocolo de intenções, acordos decooperação técnica e instrumentos congêneres identificados, para ajustes e adequações de acordo com a LGPD; / 20.Estudo/Parecer elaborado para a criação de repositórios e designação de unidade gestora dos instrumentos jurídicos; / 21. Manual elaborado com orientações para elaboração e adequação de instrumentos jurídicos com vista a conformidade com a LGPD, observando as disposições do art. 1º, X, da Resolução CNJ nº 363/2021; / 22.Normas que necessitam de ajustesidentificadas, com sugestão dasalterações necessárias; / 23.Política de Proteção de Dados Pessoais publicada; / 24.Plano de respostas a incidentes de segurança com dados pessoais publicado, em cumprimento à Recomendação CNJ nº 73/2020 e à Resolução CNJ nº 363/2021; / 25.Sistemas e bancos de dados avaliados, em que houver tratamento de dados pessoais, submetendo tais resultados à apreciação do CGPD para as devidas deliberações; / 26.Segurança de integrações de sistemas avaliada; / 27.Segurança das hipóteses de compartilhamento de dados pessoais com terceiros analisada;28)Vulnerabilidades (gap assessment) avaliadaspara a análise das lacunas do Tribunal em relação à proteção de dados pessoais; / 29.Política de Privacidade divulgada na Intranet e Internet; / 30.Política de privacidade para navegação no website da instituição em relação à LGPD e ao art. 7º, VIII, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), divulgada na Intranet e Internet, em cumprimento à Recomendação CNJ nº 73/2020; / 31.Registro de tratamentos de dados pessoais elaborado, com previsão de manutenção periódica,contendo informações sobre:a)finalidade do tratamento;b)base legal;c)descrição dos titulares;d)categorias de dados;e)categorias de destinatários;f)eventual transferência internacional; eg)prazode conservação e medidas de segurança adotadas, nos termos do art. 37 da LGPD; / 32.Norma de Gestão de Cookies publicada, caso necessário, e informação sobre aviso de cookies disponibilizada; / 33.Modelos de obtenção e revogação de consentimento elaborados, possibilitando a implementação da Gestão do consentimento, em cumprimentoà Recomendação CNJ nº 73/2020, em cumprimento à Recomendação CNJ nº 73/2020; / 34.Política de Aquisição, Desenvolvimento e Manutenção de Sistemaspublicadas, com diretrizespara aplicação do princípio Privacy by Design e adequação de sistemas às normas ISO, relativas à Gestão de Segurança da Informação; / 35.Processo de avaliação de impacto à privacidaderegulamentado, com metodologia, escopo e modelos estabelecidos, para aplicação do princípioPrivacy by Design, com vistasà elaboraçãode relatório de impacto -RIDP.	61.75%	R$ 30,000.00	0%

Reestruturação do eSocial	não há	DG	1.Capacitação dos servidores da SGP e da SOF no eSocial. / 2.Mapeamento dos processos e subprocessos que serão impactados pelo eSocial. / 3.Envio dos eventos de tabela, conforme previsto na 1ª Fase do cronograma oficial do Governo Federal. / 4.Adequação dos processos de trabalho para atender às exigências do eSocial. / 5.Desenvolvimento de solução de TIC paraenvio doseventos de estagiários. / 6.Envio dos eventos não periódicos(ingressos, afastamentos, desligamentosetc.), conforme previsto na 2ª Fase do cronograma oficial do Governo Federal. / 7.Envio doseventos periódicos (remuneração), conforme previsto na 3ª Fase do cronograma oficial do Governo Federal. / 8.Emissão de Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), para as unidades que possuam seguradoscom vínculoao RGPS. / 9.Implantação da EFD-Reinf. / 10.Envio dos eventos de Saúde e Segurança do Trabalho –SST, para seguradoscom vínculoao RGPS, conforme previsto na 4ªFase do cronograma oficial do Governo Federal.	81%	não há	não há
Programa de Gestão e Governança / das Contratações (Resolução 347/2020 / do CNJ)	OE 08, 0E 10	SAD	1. Programa de integridade elaborado e adaptações no código de ética; / 2. Gestão por competência das unidades responsáveis pelo processo de / contratações; / 3. Implementação de objetivos, indicadores e metas para a gestão de / contratações; / 4. Modelagem do macroprocesso de contratações e subprocessos, inclusive / sancionatório; / 5. Identificar riscos do macroprocesso de contratações e respectivos planos / de ação para tratamento; / 6. Divulgação das informações sobre as compras compartilhadas; / 7. Política de Governança das Contratações do TRE-RJ elaborada.	Em construção	-	-
Programa de Monitoramento e / Gerenciamento dos Dados	OE 03, 0E 04, OE 05	PRESIDÊNCIA	1. Desenvolvimento e implantação do Sistema Atena; / 2. Desenvolvimento do Painel BI Feitos Judiciais; / 3. Desenvolvimento do Ranking de Eficiência das zonas eleitorais para / monitorar o grau mínimo de eficiência e auxiliar na medição do IE 07; / 4. Desenvolvimento de mecanismos para auxiliar a medir o IE18; / 5. Plano de sensibilização dos servidores quanto ao lançamento de / dados no PJE; / 6. Plano para saneamento dos dados lançados no Pje.	52.00%	não há	não há
Programa de Estruturação de / Sistema de Combate a Ilícitos Eleitorais	OE 04, OE 05	PRESIDÊNCIA	1. Resoluções de especialização dos Juízos Eleitorais publicadas; / 2. Competências mínimas e lotação ideal para os Juízos Eleitorais / especializados, a ASEPA e a SJD identificadas; / 3. Plano de capacitação e aperfeiçoamento contínuos dos magistrados / e servidores envolvidos na tramitação e julgamento de feitos / relacionados aos ilícitos eleitorais; / 4. Elaboração de rotinas administrativas visando a padronização de / operacionalização dos processos de trabalho; / 5. Reformulação do portal de jurisprudência: ferramentas de busca e / consultas a repositório.	Em construção	-	-
Programa de Aprimoramento de / TIC no TRE-RJ	OE 10, OE 12	STI	1. Gestão por competência de TIC elaborada; / 2. Plano anual de capacitação de TIC elaborado; / 3. Ações de qualificação de gestores desenvolvidas; / 4. Plano de gestão de riscos de TIC elaborado; / 5. Escritório de projetos de TIC estruturado; / 6. Estrutura da STI do TRE-RJ adaptada aos macroprocessos estabelecidos / na Resolução CNJ 370; / 7. Pesquisas de satisfação e experiência do usuário elaborada, aplicada e / divulgada; / 8. Instrumentos de reconhecimento e valorização dos servidores / implementados.	100.00%	não há	não há