## Internet
Data da publicação: 19/01/2022 / Dados recebidos até 11/01/2022 / Próxima publicação em 18/02/2022
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DO TRE-RJ

Objetivo Estratégico 06: ESTIMULAR O EXERCÍCIO CONSCIENTE DA CIDADANIA
Iniciativa	Responsável	Processo / Protocolo	Atividade	Prazo final	Status	Valor estimado das contratações	Valor real das contratações
Reestruturação dos projetos socioeducativos	Diretoria da Escola Judiciária Eleitoral	Processo SEI 2020.0.000023651-7	Criação do painel de BI para acompanhamento e análise do percentual de desão ao cadastramento eleitoral facultativo e o percentual de abstenção eleitoral, comparando o comportamento de eleitores entre 15 e 19 anos com o dos demais eleitores.	fev/21	Concluído
			Criação de conteúdo para suporte das palestras e análise de gameficação digital para utilização nas ações.	jun/21	Atrasado
			Avaliação quanto a realização do projeto em 2021 - considerando o cenário pandêmico.	jul/21	Atrasado
			Definição do município contemplado para eventual realização do projeto em 2021.	ago/21	Atrasado
			Criação de plano de comunicação para divulgação do evento.	ago/21	Atrasado
			Apresentação do projeto e agendamento das palestras junto às unidades escolares.	set/21	Atrasado
			Elaboração do planejamento da ação anual.	out/21	Atrasado
			Execução coordenada de palestras do PEF e TEV na municipalidade contemplada no exercício.	nov/21	Atrasado
			Elaboração de relatório perceptivo da ação.	nov/21	Atrasado
			Revisão do conteúdo para suporte das palestras e reanálise da gameficação digital utilizada nas ações.	jan/22	Não Iniciado
			Avaliação quanto a realização do projeto em 2022 - considerando o cenário pandêmico.	jan/22	Não Iniciado
			Definição do município contemplado para eventual realização do projeto em 2022.	jan/22	Não Iniciado
			Criação de plano de comunicação para divulgação do evento.	jan/22	Não Iniciado
			Verificação do resultado da ação com reanálise do indicador de adesão ao alistamento eleitoral facultativo	fev/22	Não Iniciado
			Apresentação do projeto e agendamento das palestras junto às unidades escolares.	fev/22	Não Iniciado
			Elaboração do planejamento da ação anual.	mar/22	Não Iniciado
			Execução coordenada de palestras do PEF e TEV na municipalidade contemplada no exercício	abr/22	Não Iniciado
			Elaboração de relatório perceptivo da ação.	mai/22	Não Iniciado
			Verificação do resultado da ação com reanálise do indicador de adesão ao / alistamento eleitoral facultativo.	ago/22	Não Iniciado
			Elaboração de relatório de avaliação da iniciativa com descrição da metodologia adotada para execução das ações.	set/22	Não Iniciado
	Conforme PDE 20/21 v2. Etapas aprovadas de acordo com ficha apresentada em reunião do CGE de 12/05/2021
1
Objetivo Estratégico 09: APRIMORAR A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TRE-RJ
Iniciativa	Responsável	Processo / Protocolo	Atividade	Prazo final	Status	Valor estimado das contratações	Valor real das contratações
Modernização das instalações elétricas do NUAD	Secretaria de Manutenção e Serviços Gerais	PROCESSO SEI 2020.0.000024083-2	Entrega do projeto básico e executivo	ago/20	Atrasado
			Contratação da execução dos serviços	fev/21	Atrasado	R$ 800.000,00
			Instalações elétricas adequadas	ago/21	Atrasado
	Conforme PDE 20/21 v 2.0, etapas de acordo com ficha aprovada em reunião do CGE de 31/07/2020.
2
Diagnóstico das Instalações Prediais nos imóveis ocupados pelo TRE-RJ	Secretaria de Manutenção e Serviços Gerais	PROCESSO SEI 2020.0.000024727-6	Elaboração de check-list - quesitos de manutenção predial	31/8/2019	Concluído
			Análise de viabilidade para realização por meios próprios ou contratação do serviço de levantamento de dados relativos à segurança do trabalho nos imóveis	31/8/2019	Concluído
			Definição do processo de trabalho para inserção e atualização dos dados obtidos	30/9/2019	Concluído
			Definição da logística de deslocamento aos imóveis	30/9/2019	Concluído
			Elaboração de checklist específico para polos eleitorais fixos - quesitos de manutenção e conservação predial	20/5/2021	Concluído
			Visita aos imóveis para coleta dos dados	17/12/2021	Concluído
			Criação e divulgação do banco de dados, em formato de painel BI	25/3/2022	Não Iniciado
			Implementação de processo de trabalho para atualização periódica dos dados, a ser realizada pela SEMANT.	25/3/2022	Não Iniciado
	Conforme PDE 20/21 v2. Etapas aprovadas de acordo com ficha apresentada em reunião do CGE de 12/05/2021
3
Objetivo Estratégico 07: DESENVOLVER A GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS
Projeto	Responsável	Processo / Protocolo	Atividade	Prazo	Status	Valor estimado das contratações	Valor real das contratações
Dimensionamento da Força de Trabalho das unidades do TRE- - FASE 2	Secretaria de Gestão de Pessoas	PROCESSO SEI 2021.0.000034589-4	Solicitação de acesso ao Odin, pela Equipe do Projeto, para os servidores que ainda não possuam	31/8/2021	Concluído		Não há contratação prevista para a implementação do projeto.
			Análise das planilhas disponibilizadas no ciclo anterior, pela equipe do projeto com as unidades	27/9/2021	Concluído
			Análise Prévia pela Equipe do Projeto	30/7/2021	Concluído
			Cadastro no sistema das novas entregas pela equipe do projeto	4/10/2021	Concluído
			Workshop sobre a metodologia de dimensionamento – etapa quantitativa – Equipe do Projeto e unidades	6/8/2021	Concluído
			Teste de acesso ao sistema – todas as unidades	31/8/2021	Concluído
			Workshop sobre as funcionalidades do sistema – Equipe do Projeto e unidades	31/8/2021	Concluído
			Alinhamento 1	24/6/2021	Concluído
			Alinhamento 2	22/7/2021	Concluído
			Alinhamento 3	26/8/2021	Concluído
			Alinhamento 4	23/9/2021	Concluído
			Alinhamento 5	21/10/2021	Concluído
			Alinhamento 6	25/11/2021	Atrasado
			Alinhamento 7	20/1/2022	Não Iniciado
			Implementar as funcionalidades necessárias para o dimensionamento - cadastro	16/7/2021	Concluído
			Implementar as funcionalidades necessárias para os relatórios	30/9/2021	Concluído
			Criação do dimensionamento no sistema pelas unidades	13/8/2021	Atrasado
			Preenchimento de dados de julho pelas unidades	31/8/2021	Concluído
			Preenchimento de dados de agosto pelas unidades	8/9/2021	Concluído
			Preenchimento de dados de setembro pelas unidades	8/10/2021	Atrasado
			Preenchimento de dados de outubro pelas unidades	9/11/2021	Atrasado
			Preenchimento de dados de novembro pelas unidades	7/12/2021	Atrasado
			Preenchimento de dados de dezembro pelas unidades	14/1/2022	Não Iniciado
			Geração de dashboards pela Equipe do Projeto	31/1/2022	Não Iniciado
			Orientação do TSE às Equipes do Projeto dos Regionais quanto às devolutivas	3/2/2022	Não Iniciado
			Realização de devolutivas pela Equipe do Projeto às unidades	4/2/2022	Não Iniciado
	Conforme PDE 20/21 Etapas atualizadas de acordo com reunião do CGE em 30/09/2021
4
Projeto de Melhoria e Automatização do Processo de Elaboração da Folha de Pagamento	Secretaria de Gestão de Pessoas	PROCESSO SEI 2020.0.000029813-0	Serviço Extraordinário – Relatório de Diagnóstico do serviço extraordinário de 2020	2/7/2021	Concluído
			Serviço Extraordinário - Proposta de melhorias para o processo de trabalho	30/7/2021	Concluído
			Serviço Extraordinário – Mapeamento do processo de trabalho	17/12/2021	Atrasado
			Serviço Extraordinário - Gestão de riscos envolvidos no pagamento do serviço extraordinário	24/2/2022	Não Iniciado
			Assentamento Funcional Digital – Ato GP	15/7/2021	Concluído
			Assentamento Funcional Digital – Instrução Normativa e seus anexos	17/12/2021	Atrasado
			Frequência - Revisão do Ato e da Instrução Normativa	30/11/2021	Atrasado
			Frequência - Encaminhamento de REDESTI para melhoria e automatização do processo de trabalho	17/12/2021	Atrasado
			Frequência – Implantação da solução de TIC para melhoria e automatização do processo de trabalho	01/08/2022*	Não Iniciado
			Adicional de Qualificação - Melhoria do processo de trabalho	31/8/2021	Concluído
			Adicional de Qualificação - Implantação da Solução de TIC	17/12/2021	Concluído
			Requisitados - Encaminhamento de REDESTI para melhoria e automatização do processo de registro de requisitados	31/8/2021	Concluído
			Requisitados – Implantação da solução de TIC para melhoria e automatização do processo de registro de requisitados	31/03/2022*	Não Iniciado
			Correção de inconsistências de dados no sistema SGRH	30/11/2021	Atrasado
			Migração de relatórios do Discoverer para ferramenta de BI - SEDCOR	11/2/2021	Concluído
			Migração de relatórios do Discoverer para ferramenta de BI - SEPAPI	30/7/2021	Concluído
			Migração de relatórios do Discoverer para ferramenta de BI - SEPATI	30/11/2021	Atrasado
			Migração de relatórios do Discoverer para nova ferramenta - SECREF	31/3/2022	Não Iniciado
			Migração de relatórios do Discoverer para nova ferramenta - SEFRER	29/7/2022	Não Iniciado
			Férias – Melhoria do processo de trabalho	30/9/2021	Concluído
			Férias – Encaminhamento de REDESTI para melhoria do sistema FOL	29/10/2021	Concluído
			Férias – Implantação das melhorias no FOL	31/5/2022	Não Iniciado
			Substituição de chefia – Revisão e melhoria do processo de trabalho	30/11/2021	Concluído
			Substituição de chefia – Encaminhamento de REDESTI para automatização do processo de trabalho	17/12/2021	Concluído
			Substituição de chefia – Implantação da solução de TIC	29/07/2022*	Não Iniciado
			Encaminhamento de REDESTI para automatização da comunicação de óbitos de inativos e pensionistas	10/1/2022	Não Iniciado
			Implantação da solução de TIC para automatização da comunicação de Óbitos de inativos e pensionistas	31/08/2022*	Não Iniciado
			Capacitação dos servidores da SGP e da equipe deste Projeto, em conteúdos que contextualizem a importância da inovação e da revisão dos processos de trabalho na área de gestão de pessoas	17/12/2021	Concluído
			Diárias – Normatização e revisão da competência do processo de concessão de diárias	30/4/2022	Não Iniciado
			Normatização e divulgação do canal “Fale com a SGP”	30/4/2022	Não Iniciado
	Conforme PDE 20/21 Etapas atualizadas de acordo com reunião do CGE em 30/09/2021
5
Objetivo Estratégico 10: APERFEIÇOAR A INFRAESTRUTURA E A GOVERNANÇA DE TIC
Projeto	Responsável	Processo / Protocolo	Atividade	Prazo final	Status	Valor estimado das contratações	Valor real das contratações
Modernização do Data Center	Secretaria de Tecnologia da Informação	PROJETO SEI 2019.0.000024143-1	Elaboração do Termo de Referência para contratação de empresa para de cadastramento das armaduras, análise estrutural, prova de carga e relatório técnico conclusivo.	mar/18	Concluído
			Tarefas internas relativas à confecção do edital e sua publicação.	1/5/2018	Concluído
			Preparação do layout para adequar as instalações do protocolo e assessoria de licitação.	mai./18	Concluído
			Contratação de serviço de análise estrutural do pavimento térreo da sede do Tribunal.	jun/18	Concluído	R$ 60.000,00	R$ 34.000,00
			Apresentação da análise estrutural do pavimento térreo da sede do Tribunal.	1/7/2018	Concluído
			Contratação de empresa para eaboração de projeto de reforço estrutural do pavimento que receberá o Data Center.	1/3/2019	Concluído	R$ 30.000,00
			Elaboração do Termo de Referência para contratação de empresa especializada para definição da solução de Data Center - relatório, projeto básico e executivo, além do acompanhamento do processo de contratação da solução em si, e sua execução.	mar/18	Concluído
			Tarefas internas relativas à confecção do edital e sua publicação.	mai./18	Concluído
			Contratação da empresa de consultoria para elaboração do projeto de modernização do Data Center.	jun./2018	Concluído	R$ 261.000,00	R$ 147.850,00
			Apresentação de relatório, projetos básico e executivo (Itens 1A, 1B e 1C do Edital)	1/3/2019	Concluído
			Elaboração do Termo de Referência para contratação de empresa que fornecerá a solução de Data Center	1/6/2019	Concluído
			Acompanhamento do processo licitatório para aquisição da solução de Data Center específica – Item 2 da Contratação de Consultoria	set/19	Concluído
			Contratação da solução de Data Center especificada.	jan/20	Concluído	R$ 6.000.000,00
			Execução da solução de Data Center adquirida. Fiscalização da execução por parte da empresa de consultoria contratada – Item 3 do Contrato	nov/20	Atrasado
	Conforme PDE 20/21 v 2.0, atualizado na reunião do CGE em 30/04/2020
6
Rede Privada Virtual - VPN	Secretaria de Tecnologia da Informação		Etapas ainda serão definidas de acordo com a nova ficha que será apresentada ao CGE para aprovação		Não Iniciado
	Conforme PDE 20/21 v2. Aguardando elaboração de nova versão da ficha, autorizada pelo CGE em reunião de 23/02/21.
7
Objetivo Estratégico 11: APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DE CUSTOS
Projeto	Responsável	Processo / Protocolo	Atividade	Prazo final	Status	Valor estimado das contratações	Valor real das contratações
Implantação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - FASE 3	Secretaria de Administração	PROCESSO SEI 2021.0.000040646-0	Funcionalidades desenvolvidas e implementadas na ferramenta DOC-Express para arquivamento local e para tramitação para o Arquivo Central, das vias físicas dos documentos digitalizados e inseridos no SEI	30/9/2021	Atrasado
			Versão 4.0 do Sistema SEI implantada	19/12/2021	Atrasado
			SEI disponível na internet para usuários internos e externos	19/12/2021	Atrasado
			Levantamento de requisitos para implantação do módulo de peticionamento eletrônico	19/12/2021	Atrasado
			Levantamento de requisitos para integração do sistema SEI com o sistema DJE / DJEN;	19/12/2021	Atrasado
			Levantamento de requisitos necessários para permitir o acompanhamento, pelos interessados, de procedimentos e processos administrativos instaurados e que não se enquadrem nas hipóteses de sigilo, através do site do Tribunal na internet (Achado A17)	19/12/2021	Atrasado
			Levantamento de requisitos para implementação de procedimentos para processos administrativos com nível sigiloso nos termos da Lei de Acesso à Informação;	30/6/2022	Não Iniciado
			Levantamento de requisitos para uma funcionalidade de controle de prazos de guarda e destinação de documentos e processos no Sistema SEI (Achado A10);	30/6/2022	Não Iniciado
			Levantamento de requisitos para implementação de mecanismos que garantam a autenticidade dos documentos, seja original ou cópia, digital ou não digital, através de políticas e procedimentos que controlem a transmissão, a manutenção, a avaliação, a destinação e a preservação dos documentos no Sistema SEI, impedindo-os de sofrerem qualquer alteração, exclusão ou ocultação indevidas, além de garantir a autoria dos documentos (Achado A12)	30/6/2022	Não Iniciado
			Levantamento de requisitos do Sistema SEI a fim de subsidiar a regulamentação da produção, tramitação, uso, segurança, avaliação e arquivamento de documentos e processos nos sistemas informatizados de gestão documental SEI(Achado A13)	30/6/2022	Não Iniciado
			Levantamento de requisitos para que se realize, no Sistema SEI, os procedimentos de arquivamento e eliminação de processos eletrônicos a fim de subsidiar as rotinas e normativos que os regulamentarão (Achado A8)	30/6/2022	Não Iniciado
Conforme PDE 20/21 v2. Etapas aprovadas de acordo com ficha apresentada em reunião do CGE de 12/05/2021
8
Implantação do Sistema VoiP	Secretaria de Tecnologia da Informação	PROCESSO SEI 2021.0.000046262-9	Indicação dos locais de realização dos testes sistêmicos	30/6/2021	Concluído
			Realização dos testes sistêmicos	31/7/2021	Concluído
			Produção do Termo de Referência (estudos preliminares, DOD, TR)	30/9/2021	Atrasado
			Deflagração do Processo Licitatório	31/10/2021	Atrasado
			Conclusão do Processo Licitatório	31/1/2022	Não Iniciado
			Assinatura do Contrato	28/2/2022	Não Iniciado
			Adequação da Rede Interna	31/5/2022	Não Iniciado
			Instalação dos aparelhos ip e funcionamento da solução VoIP	30/6/2022	Não Iniciado
	Conforme PDE 20/21 Etapas atualizadas de acordo com reunião do CGE em 30/09/2021
9
Mapa das iniciativas do PLS – Plano de Logística Sustentável
Projeto	Responsável	Processo / Protocolo	Atividade	Prazo final	Status	Valor estimado das contratações	Valor real das contratações
Implantação da Gestão de Resíduos sólidos no TRE-RJ	Secretaria de Manutenção e Serviços Gerais		Constituição da equipe do projeto	26/3/2021	Concluído
			Elaboração de parceria para consultoria na elaboração de Plano de Gestão de Resíduos Sólidos - PGRS junto à UERJ	30/4/2021	Concluído
			Estudo de como serão tratados os resíduos provenientes das atividades da COENG não contidos no convênio com Comlurb (ex: tintas, lâmpadas etc.)	10/10/2021	Atrasado
			Reavaliação do convênio com Comlurb em virtude de estudo sendo feito pela SESTSU - SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO SUSTENTÁVEL	29/10/2021	Atrasado
			Formação de Convênio com a COMLURB – SEI 14424-4	30/11/2021	Atrasado
			Aprovação do PGRS	31/8/2022	Não Iniciado
	Conforme PDE 20/21 Etapas atualizadas de acordo com reunião do CGE em 30/09/2021
10
Outras iniciativas Estratégicas
Projeto	Responsável	Processo / Protocolo	Atividade	Prazo final	Status	Valor estimado das contratações	Valor real das contratações
Implementação da Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	Diretoria Geral	PROCESSO SEI 2020.0.000043606-0	1) Plano de ação adequado para implementação, em cumprimento à Recomendação CNJ nº 73/2020, considerando as medidas estabelecidas na Resolução CNJ nº 363/2021	30/4/2021	Concluído
			2) Estrutura normativa de Segurança da Informação existente adaptada às novas exigências da privacidade de dados	31/8/2021	Atrasado
			3) Minutas de normas técnicas de backup, criptografia e gestão de acessos elaboradas	30/9/2021	Atrasado
			4) CIS® Controls™ implantado no Tribunal	29/10/2022	Não Iniciado
			5) Política para o exercício de direitos dos titulares publicada, com fluxo para atendimento aos direitos dos titulares (art. 18, 19 e 20 da LGPD), requisições e/ou reclamações apresentadas, desde o seu ingresso até o fornecimento da respectiva resposta	30/6/2021	Atrasado
			6) Formulário para o exercício de direitos adequado e divulgado na página eletrônica do Tribunal	30/4/2021	Atrasado
			7) Unidade formal para realizar o inventário de dados solicitada	18/12/2020	Concluído
			8) Plano de trabalho elaborado para formulação de escopo, definição de metodologia e de requisitos para realização do inventário de dados	31/5/2021	Concluído
			9) Ferramenta informatizada para a realização do inventário de dados pessoais implantada	31/7/2021	Atrasado
			10) Procedimento para realização do inventário de dados com definição de cronograma aprovado pela alta administração, envolvendo treinamento, preenchimento, tempo de análise e validação	30/11/2021	Atrasado
			11) Inventário de dados entregue	17/12/2021	Atrasado
			12) Processos de atendimento aos titulares dos dados pessoais revisados, com possibilidade de automação, após a realização do inventário de dados	17/12/2021	Atrasado
			13) Gaps de conformidade avaliados, com encaminhamento aos responsáveis pelas medidas de saneamento	15/3/2022	Não Iniciado
			14) Espaço alocado na página eletrônica do Tribunal com as informações sobre a aplicação da LGPD, em cumprimento à Recomendação CNJ nº 73/2020 e à Resolução CNJ nº 363/2021	14/5/2021	Concluído
			15) Plano de comunicação elaborado	30/4/2021	Concluído
			16) Plano de conscientização elaborado	30/4/2021	Concluído
			17) Página na intranet com informações para os usuários internos publicada	14/5/2021	Atrasado
			18) Plano de ação de capacitação e treinamento elaborado	30/6/2021	Concluído
			19) Contratos (tipos), procedimentos licitatórios, convênios, termos de cooperação, de compromisso, protocolo de intenções, acordos de cooperação técnica e instrumentos congêneres identificados, para ajustes e adequações de acordo com a LGPD	19/11/2021	Atrasado
			20) Estudo/Parecer elaborado para a criação de repositórios e designação de unidade gestora dos instrumentos jurídicos	19/11/2021	Atrasado
			21) Manual elaborado com orientações para elaboração e adequação de instrumentos jurídicos com vista a conformidade com a LGPD, observando as disposições do art. 1º, X, da Resolução CNJ nº 363/2021	19/11/2021	Atrasado
			22) Normas que necessitam de ajustes identificadas, com sugestão das alterações necessárias	19/11/2021	Atrasado
			23) Política de Proteção de Dados Pessoais publicada e divulgada	30/9/2021	Atrasado
			24) Plano de respostas a incidentes de segurança com dados pessoais publicado, em cumprimento à Recomendação CNJ nº 73/2020 e à Resolução CNJ nº 363/2021	31/7/2021	Atrasado
			25) Sistemas e bancos de dados avaliados, em que houver tratamento de dados pessoais, submetendo tais resultados à apreciação do CGPD para as devidas deliberações	31/7/2021	Atrasado
			26) Segurança de integrações de sistemas avaliada	31/10/2021	Atrasado
			27) Segurança das hipóteses de compartilhamento de dados pessoais com terceiros analisada	30/9/2021	Atrasado
			28) Vulnerabilidades (gap assessment) avaliadas para a análise das lacunas do Tribunal em relação à proteção de dados pessoais	17/12/2021	Atrasado
			29) Política de Privacidade divulgada na Intranet e Internet	31/3/2022	Não Iniciado
			30) Política de privacidade para navegação no website da instituição em relação à LGPD e ao art. 7º, VIII, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), divulgada na Intranet e Internet, em cumprimento à Recomendação CNJ nº 73/2020	30/6/2021	Atrasado
			31) Registro de tratamentos de dados pessoais elaborado, com previsão de manutenção periódica, contendo informações sobre: / a) finalidade do tratamento; / b) base legal; / c) descrição dos titulares; / d) categorias de dados; / e) categorias de destinatários; / f) eventual transferência internacional; e / g) prazo de conservação e medidas de segurança adotadas, nos termos do art. 37 da LGPD.	17/12/2021	Atrasado
			32) Norma de Gestão de Cookies publicada, caso necessário, e informação sobre aviso de cookies disponibilizada	31/7/2021	Atrasado
			33) Modelos de obtenção e revogação de consentimento elaborados, possibilitando a implementação da Gestão do consentimento, em cumprimento à Recomendação CNJ nº 73/2020	17/12/2021	Atrasado
			34) Políticas de Aquisição, Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas publicadas, com diretrizes para aplicação do princípio Privacy by Design e adequação de sistemas às normas ISO 27.002, relativas à Gestão de Segurança da Informação	31/10/2021	Atrasado
			35) Processo de avaliação de impacto à privacidade regulamentado, com metodologia, escopo e modelos estabelecidos, para aplicação do princípio Privacy by Design, com vistas à elaboração de relatório de impacto - RIDP	30/9/2021	Atrasado
	Conforme PDE 20/21 v2. Etapas aprovadas de acordo com ficha apresentada em reunião do CGE de 12/05/2021
11
Projeto	Responsável	Processo / Protocolo	Atividade	Prazo final	Status	Valor estimado das contratações	Valor real das contratações
Reestruturação do projeto eSocial	Diretoria Geral	2021.0.000032579-6	Capacitação dos servidores da SGP e da SOF no eSocial.	2/8/2021	Concluído
			Mapeamento dos processos e subprocessos que serão impactados pelo eSocial.	30/9/2021	Concluído
			Envio dos eventos de tabela, conforme previsto na 1ª Fase do cronograma oficial do Governo Federal.	21/11/2021	Concluído
			Adequação dos processos de trabalho para atender às exigências do eSocial.	17/12/2021	Concluído
			Desenvolvimento de solução de TIC para envio dos eventos de estagiários.	21/4/2022	Em andamento
			Envio dos eventos não periódicos (ingressos, afastamentos, desligamentos etc.), conforme previsto na 2ª Fase do cronograma oficial do Governo Federal.	21/4/2022	Não Iniciado
			Envio dos eventos periódicos (remuneração), conforme previsto na 3ª Fase do cronograma oficial do Governo Federal.	13/5/2022	Não Iniciado
			Emissão de Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), para as unidades que possuam segurados com vínculo ao RGPS.	31/5/2022	Não Iniciado
			Implantação da EFD-Reinf.	22/4/2022	Não Iniciado
			Envio dos eventos de Saúde e Segurança do Trabalho – SST, para segurados com vínculo ao RGPS, conforme previsto na 4ª Fase do cronograma oficial do Governo Federal.	15/8/2022	Não Iniciado
			Envio dos eventos de Saúde e Segurança do Trabalho – SST para segurados com vínculo ao RGPS. / 4ª fase do cronograma oficial do Governo Federal.	11/7/2022	Não Iniciado
	Conforme PDE 20/21 Etapas atualizadas de acordo com reunião do CGE em 30/09/2021
12